## Požadavky
DATUM | Aplikace | Modul | Priorita | Téma | Popis-aktuální | Definice-očekávání | POZNAMKA FASK | Pořadí | Termín | FASK HOTOVO | ESA převzala a užívá | POZNAMKA ESA | Typ požadavku | Pracnost (hod) | Důvod vícepráce | VICE prace esa souhlasi? | Vyjadreni ESA
2015-02-17 | PC-výroba | odvádění | 1 | Opětovná práce na stejném zboží po dokončení odvedení. | Po odvedení jednoho zboží v rámci dne již není umožněno na dnaném zboží opětovně pracovat (je hned bez startu umožněno pouze odvést množství). | Požadavek na opětovný start činnosti. | Prověřit/Upravit | 1
2015-02-17 | Konzole-výroba |  | 2 | Instalace konzole na PC vedoucího coopecingu. |  |  |  | 2
2015-02-17 | PC-výroba |  | 1 | Zobrazení na hlavní obrazovce seznam aktivně pracujících osob v daném dni zakázky. Počet lidí pro zobrazení 30. | Není možnost zobrazení aktuálního seznamu lidí, kteří jsou ve start činnosti. | Obrazovku rozdělit na 4 části, a v jedné bude vidět stále seznam lidí a činností které provádí (pouze lidi po startu libovolné činnosti). U konce směny by tento seznam měl být prázdný, všichni ukončili odvádění. | Posoudit JaS a JiS | 3
2015-02-17 | PC-výroba |  | 3 | Umožněno vícenásobné spustění aplikace. | Je možno vícenásbně spustit aplikace a pak není žádná funkční .(hláška se zobrazí že lze spustit pouze jednou aplikaci, ale je spuštěna). | Spustit pouze jednou aplikaci. | HOTOVO | 4
17. | PC-výroba | odvádění | 2 | Odstarnění hlášky "Položka byla odvedena" při startu výroby. | Po staru výroby se zobrazí hláška"Položka byla odvedena" , když bylo provedeno odvádění a již není zadané požadované množství k výrobě. | Nebude notifikace na kontrolu položky při startu výroby . | Upravit (pridat groupbox pro tyto konfigurační možnosti) | 5
2015-02-17 | PC-výroba | odvádění | 1 | Odstarnění hlášky "Nečinost trvala déle než 30 min" při ukončování výroby. | Při zalogování pracovníka a zadání ID zboží pro zadání počtu odvedeného zboží - STOP činnosti je zobrazena hláška "nečinost trvala déle než 30 min". | Tato hláška nebude zobrazovaná, aktivní činnost byla prováděna při výrobě. | HOTOVO | 6
2015-02-18 | PC-výroba |  | 3 | Ukončení odvádění u konce dne s 0 množstvím. | U konce dne (24:00) bude všem zaměstnancům ukončeno odvádění. | Tak aby nebyli zaměstanci blokováni druhý den z důvodo neukončené činnosti z předchozího dne. | Posoudit JaS a JiS | 7
2015-02-18 | PC-výroba | odvádění | 2 | Při ukončení zrušit hlášku "položka odvedena" s potvrzováním entr. | Po zadání odváděného množství zrušit hlášku "položka odvedena". | Zbytečné potvrzování entrem, stačí u konce sumární přehled. | Upravit (pridat groupbox pro tyto konfigurační možnosti) | 8
2015-02-18 | Konzole-výroba | uživatelé | 3 | Záznamy uživatelů rozšířit o agenturu. | Záznamy rozšířit o agenturu. | Přidat jeden další záznam u zadávání uživatelů. | Posoudit JaS a JiS | 9
2015-02-18 | Konzole-výroba |  | 3 | Změnit MJ z ks na KART | V současnosti je všude uvedena MJ ks . | Změnit MJ na KART. | Prověřit - opravit - zadávat měrnou přímo v konzoly | 10
2015-02-18 | Konzole-výroba |  | 3 | Umožnění výstupů do (xls, tisk….). |  | Bude možno provést export provedeného výběru. | Posoudit JaS a JiS | 11
2015-02-18 | PC-výroba | odvádění | 2 | Při ukončování odstarované činosti již nepožadavovat oskenování kodu zboží. | Při ukončování je požadován čárový kod zaměstance a následně také kod zboží. | Zaměstanec se přihlásí svým přihlašovacím loginem, a v případě že má zahájenou práci bude vyzván k zadání odváděného množství. | Posoudit JaS a JiS | 12
2015-02-18 | PC-výroba | odvádění | 3 | Při načtení kodu zaměstnance čtečkou bude automaticky následovat další činnost (bez potvrzování entrem). | Po načtení kodu zaměstnace je ještě vyžadováno potvrzení entrem. | Potvrzení nebude vyžadováno a rovnou bude následovat výzva k oskenování kodu zboží (při ukončování odvádění bude výzva k zadání množství). | Prověřit | 13